## Cronograma GENERAL
CRONOGRAMA INICIATIVAS DE FORTLEICMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PROYECTO BARRIO HEROICO
| AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | FECHA | RESPONSABLE/ROL
Planeación y desarrollo de inciativas
1. Socialización y creación del cronograma de la iniciativa socializada con la organización y comunidad. | [8 empty] | Miercoles, 11 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Comunidad de parque heredia | bar: AGOSTO Sem 2
3. Planeación de la IFC: o sea identificación de las actividades y materiales necesarios para el desarrollo de esta. | [8 empty] | Miercoles, 11 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Comunidad de parque heredia | bar: AGOSTO Sem 2
4. Socialización con los actores la planeación realizada en encuentro anterior. | [8 empty] | Jueves, 12 de agosto hasta 20 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Comunidad de parque heredia | bar: AGOSTO Sem 2
2. Alistamiento de gestor y organización en el uso del aplicativo para realización de compras | [8 empty] | Viernes, 13 de agosto - Pendiente a la hora | Laura Urrego - Coordinación Julian Castro - Área de sistemas | bar: AGOSTO Sem 2
5. Identificación de proveedores y acompañamiento en la inscripción a la plataforma de MeVi mercado | [8 empty] | Sabado, 14 de agosto hasta 20 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Comunidad de parque heredia | bar: AGOSTO Sem 2
6. Ejercicio de cotizaciones | [8 empty] | Sabado, 25 de agosto hasta Viernes, 20 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Comunidad de parque heredia | bar: AGOSTO Sem 4
7. Actividades de intento de compras | [8 empty] | Sabado, 27 de agosto | Katrina Brancamonte - Gestora heroica Agrupación Social Parque Heredia - Totalidad de miembros Area de contabilidad - Circulo de Obreros | bar: AGOSTO Sem 4
9.Instalacion de acrilicos en los nueve conjuntos de parque heredia Malibu -Candil -Fragatta-Caracoli | [8 empty] | 9 de septiembre Hora 9:00 am | Agrupación social Parque Heredia Katrina Brancamonte - Gestora Miembros de la organización general ADMINISTRADORESCONJUNTOS | bar: SEPTIEMBRE Sem 2
9.Instalacion de acrilicos en los nueve conjuntos de parque heredia Ginger - Coral - Salamandra -Manati - Calamari | [8 empty] | 10 de septiembre Hora 9 :00 Am | Agrupación social Parque Heredia Katrina Brancamonte - Gestora Miembros de la organización general ADMINISTRADORESCONJUNTOS | bar: SEPTIEMBRE Sem 2
Talleres ludicos y pedagogicos del cuidado del medio ambiente con los conjutos (Abarca los conjuntos Salamandra -Ginger -Coral ) | [8 empty] | 18/09/2021 hora 9:00 am lugar Salamadra | Agrupación social Parque Heredia Katrina Brancamonte - Gestora ADMINISTRADORESCONJUNTOS Policia Nacional | bar: SEPTIEMBRE Sem 3
Talleres ludicos y pedagogicos del cuidado del medio ambiente con los conjutos ( Abarca los Conjuntos Calamari -Manati - Fragata ) | [8 empty] | 18/09/2021 hora 9:00 am lugar Calamari | Agrupación social Parque Heredia Katrina Brancamonte - Gestora ADMINISTRADORESCONJUNTOS- EPA | bar: SEPTIEMBRE Sem 3
Talleres ludicos y pedagogicos del cuidado del medio ambiente con los conjutos ( Abarca los Conjuntos Candil - Malibu - Caracoli ) | [8 empty] | 18/09/2021 hora 9:00 am lugar Candil | Agrupación social Parque Heredia Katrina Brancamonte - Gestora ADMINISTRADORESCONJUNTOS- Corporecicladora | bar: SEPTIEMBRE Sem 3
Acciones de acompañamiento comunitario.
Gestión comunitaria

## IFC
PLANEACIÓN ACTIVIDADES
1. FOLLETOS CON INFORMACIÓN EDUCATIVA PARA CADA CONJUNTO, LOS COLORES.
2. CON NIÑOS
JORNADA ECOLÓGICA; CAHARLAS Y JUEGOS DIDÁCTICOS,
CUENTO CUIDO MI ESPACIO CUIDO MI ENTORNO, PREMIO
CARTEL, RECIPIECTES ESPECIALES PARA TAPITAS Y PARA PILAS
AVERIGUAR CON CADA ADMÓN PARA QUE NOS INDIQUEN QUÉ ESTÁN HACIENDO
CONTENEDOR SÓLO PARA RESIDUOS DE COMIDA, CARTÓN, PLÁSTICO
PRIMERA ETAPA |  | SEGUNDA ETAPA
IMPACTO VISUAL- CAMPAÑA PUBLICITARIA |  | POLICIA: JORNADAS LÚDICAS CON LOS NIÑOS | 2021-09-04
AVISO MANEJO DE COLORES ACRILICO (9) | 2021-08-28 | CONJUNTO POR CONJUNTO
RECIPIENTES TAPAS Y PILAS (18) | 2021-08-28 | AUDIOVISUALES DE OTROS PAISES
SEÑALIZACIÓN DE CANECAS (18) ORGÁNICO Y RECICLABLE ORGÁNICO: RESIDUOS DE COMIDA, CASCARAS Y DEMÁS RECICLABLE: CARTÓN, LATAS, VIDRIOS, PAPEL LIMPIO, PLASTICO | 2021-08-28 | PACARIBE, CORPORECICLAJE Y ALIANZAS AMBIENTALES
MEVI: INGRESAR AL NAVEGADOR mevi.sigadh.com/registro contraseña NIT
NO SE PUEDEN REALIZAR PAGOS
SE REGISTRA LA INTENCIÓN DE COMPRA
IDENTIFICAR ROLES, COMPRADOR ORGANIZACIONES Y ROL PROVEEDOR