## PLAN ACTIVIDADES AGOSTO 2021
PLAN DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2021 GESTOR(A): JHON MILTON GOMEZ BARRETO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 73,190,911 EXPEDIDA EN CARTAGENA
SEMANAS | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | PRODUCTOS CONCRETOS | OBSERVACIONES | FECHA
SEMANA 1 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS, PANTALLAZOS CAPTURE IMAGEN CAPACITACIONES VIRTUALES | SE REALIZARAN CAPTURES DE PANTALLAZOS REUNIONES VIRTUALES Y/O FOTOGRAFIAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS CAPACITACION GESTORES HEROICOS | RANGOS DE FECHA DEL 1 Y 8 DE AGOSTO 2021
| SOCIALIZACION PEDAGOGICA DE INICIATIVA COMUNITARIA | LISTADO DE ASISTENCIA, UBICACIÓN PAVITA | SE REALIZARA SOCIALIZACION INICIATIVA GANADORA COMUNIDAD URBANIZACION SEVILLA | 6 DE AGOSTO DE 2021
| TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | REGISTRAR DIARIAMENTE NE LA PLATAFORMA EL TAMIZAJE DE VALORACION DE VIDA DEL GESTOR, SU NUCLEO FAMILIAR Y COMUNIDAD O ASOCIACION DESPUES DE CADA VISITA PRESENCIAL | RANGOS DE FECHA DEL 1 Y 8 DE AGOSTO 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | REPORTES DEL SISTEMA | REGISTRAR REGULARMENTE LA EVOLUCION DEL PROCESO (TRABAJO DE CAMPO CON LAS COMUNIDADES) EN LAS PLATAFORMAS, TOMAR COMO EVIDENCIAS, FOTOGRAFIAS, CAPTURES DE PANTALLA, ACTAS DE ASISTENCIAS ENTRE OTROS. | RANGOS DE FECHA DEL 1 Y 8 DE AGOSTO 2021
| ASISTENCIA DIPLOMADO PARTICIPACION CIUDADANA, ESCUELA DE GOBIERNO Y CIRCULO DE OBREROS | CAPTURES DE PANTALLAZOS ASISTENCIA CAPACITACION DIPLOMADO | REALIZAR ASISTENCIA PERIODICA 02 DIAS A LA SEMANA ASISTENCIA PARTICIPATIVA DIPLOMADO | RANGOS DE FECHA 02 Y 05 DE AGOSTO DE 2021
| OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS O LISTADOS DE ASISTENCIAS, SEGÚN SEA LO REQUERIDO Y TRABAJADO POR EL GESTOR HEROICO | RANGOS DE FECHA DEL 1 Y 8 DE AGOSTO 2021
SEMANA 2 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS, PANTALLAZOS CAPTURE IMAGEN CAPACITACIONES VIRTUALES | SE REALIZARAN CAPTURES DE PANTALLAZOS REUNIONES VIRTUALES Y/O FOTOGRAFIAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS CAPACITACION GESTORES HEROICOS | RANGOS DE FECHA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
| TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | REGISTRAR DIARIAMENTE NE LA PLATAFORMA EL TAMIZAJE DE VALORACION DE VIDA DEL GESTOR, SU NUCLEO FAMILIAR Y COMUNIDAD O ASOCIACION DESPUES DE CADA VISITA PRESENCIAL | RANGOS DE FECHA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
| LECTURA ABC SOCIALIZACION IFC INICIATIVA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SEVILLA | LISTADO DE ASISTENCAS, FOTOGRAFIAS, REGISTRO APP PAVITA, ACTA DE REUNION | REUNION DE MANERA PRESENCIAL CON LA ORGANIZACIÓN, JAC O FUNDACION ASIGNADA AL GESTOR HEROICO PARA SOCIALIZACION IFC INICIATIVA GANADORA | AGOSTO 09 DE 2021
| ACOMPAÑAMIENTO JAC Y COMUNIDAD URBANIZACION SEVILLA A IDENTIFICACION DE PROVEEDORES, COTIZACIONES PRODUCTOS A COMPRAR E IMPLEMENTAR EN INICIATIVA GANADORA | CAPTURES DE PANTALLAZOS CONVERSACIONES VIA WASAP, FOTOGRAFIAS, REGISTRO DE ACTIVIDAD PAVITA | ACOMPAÑAMIENTO DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL CUANDO AMERITE, PARA LA UBICACIÓN Y COTIZACION DE INSUMOS CON PROVEEDORES PROPIOS O TERCEROS DENTRO Y FUERA DE COMUNIDAD URBANIZACION SEVILLA | RANGOS DE FECHA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | REPORTES DEL SISTEMA | REGISTRAR REGULARMENTE LA EVOLUCION DEL PROCESO (TRABAJO DE CAMPO CON LAS COMUNIDADES) EN LAS PLATAFORMAS, TOMAR COMO EVIDENCIAS, FOTOGRAFIAS, CAPTURES DE PANTALLA, ACTAS DE ASISTENCIAS ENTRE OTROS. | RANGOS DE FECHA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
| ASISTENCIA DIPLOMADO PARTICIPACION CIUDADANA, ESCUELA DE GOBIERNO Y CIRCULO DE OBREROS | CAPTURE DE PANTALLAZOS ASISTENCIA CAPACITACION DIPLOMADO | REALIZAR ASISTENCIA PERIODICA 02 DIAS A LA SEMANA ASISTENCIA PARTICIPATIVA DIPLOMADO | RANGOS DE FECHA 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2021
| CAPACITACION GESTORES - JAC URBANIZACION SEVILLA USO DE LA HERRAMIENTA MeVi MERCANDO (PROOVEDORES Y LA ORGANIZACIÓN) | REGISRO EN PAVVITA, CAPTURE DE PANTALLAS | REALIZAR ASISTENCIA CAPACITACION VIRTUAL EQUIPO DE SISTEMAS CIRCULO DE OBREROS | RANGO DE FECHA AGOSTO 09 Y 10 DE 2021
| OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS O LISTADOS DE ASISTENCIAS, SEGÚN SEA LO REQUERIDO Y TRABAJADO POR EL GESTOR HEROICO | RANGOS DE FECHA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2021
SEMANA 3 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS, PANTALLAZOS CAPTURE IMAGEN CAPACITACIONES VIRTUALES | SE REALIZARAN CAPTURES DE PANTALLAZOS REUNIONES VIRTUALES Y/O FOTOGRAFIAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS CAPACITACION GESTORES HEROICOS | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
| TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | REGISTRAR DIARIAMENTE NE LA PLATAFORMA EL TAMIZAJE DE VALORACION DE VIDA DEL GESTOR, SU NUCLEO FAMILIAR Y COMUNIDAD O ASOCIACION DESPUES DE CADA VISITA PRESENCIAL | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
| ENCUENTROS ACOMPAÑAMIENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA A IMPLENTAR EN LA COMUNIDAD | FOTOS, UBICACIÓN REGISTRO PAVITA Y SIGAH | REALIZAR VISITAS PRESENCIALES A LA COMUNIDAD EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA JAC DE LA URBANIZACION SEVILLA PROCESO IMPLEMENTACION INICIATIVA | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | REPORTES DEL SISTEMA | REGISTRAR REGULARMENTE LA EVOLUCION DEL PROCESO (TRABAJO DE CAMPO CON LAS COMUNIDADES) EN LAS PLATAFORMAS, TOMAR COMO EVIDENCIAS, FOTOGRAFIAS, CAPTURES DE PANTALLA, ACTAS DE ASISTENCIAS ENTRE OTROS. | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INICIATIVA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PROYECTO BARRIO HEROICO | CRONOGRAMA, DEFINICION DE ROLES DE QUIENES PARTICIPARAN DE FORMA ACTIVA EN LA INICIATIVA, FOTOGRAFIAS, LISTADO DE ASISTENCIAS, REGISTRO APP PAVITA, SIGAH | REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DEJANDO COMO EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRAFICOS, VIDEOS, ACTAS DE ASISTENCIAS, E INFORMES, REGISTRO EN PAVITA Y SIGAN, CRONOGRAMA DE INICITAIVAS | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
| ASISTENCIA DIPLOMADO PARTICIPACION CIUDADANA, ESCUELA DE GOBIERNO Y CIRCULO DE OBREROS | CAPTURE DE PANTALLAZOS ASISTENCIA CAPACITACION DIPLOMADO | REALIZAR ASISTENCIA PERIODICA 02 DIAS A LA SEMANA ASISTENCIA PARTICIPATIVA DIPLOMADO | RANGOS DE FECHA 17 Y 19 DE AGOSTO DE 2021
| OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS O LISTADOS DE ASISTENCIAS, SEGÚN SEA LO REQUERIDO Y TRABAJADO POR EL GESTOR HEROICO | RANGOS DE FECHA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2021
SEMANA 4 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS, PANTALLAZOS CAPTURE IMAGEN CAPACITACIONES VIRTUALES | SE REALIZARAN CAPTURES DE PANTALLAZOS REUNIONES VIRTUALES Y/O FOTOGRAFIAS Y LISTADOS DE ASISTENCIAS CAPACITACION GESTORES HEROICOS | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
| TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | REGISTRAR DIARIAMENTE NE LA PLATAFORMA EL TAMIZAJE DE VALORACION DE VIDA DEL GESTOR, SU NUCLEO FAMILIAR Y COMUNIDAD O ASOCIACION DESPUES DE CADA VISITA PRESENCIAL | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
| GESTION COMUNITARIA | REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO JAC Y COMUNIDAD URBANIZACION SEVILLA INICITAIVA A DESARROLLAR, INTENCIONES DE COMPRA, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS. | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO COMUNIDAD URBANIZACION SEVILLA, INTENSIONES DE COMPRA, DEJANDO COMO EVIDENCIA FOTOGRAFIAS, ASISTENCIAS (SI REQUIERE), UBICACIÓN PAVITA, PANTALLAZOS | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | REPORTES DEL SISTEMA | REGISTRAR REGULARMENTE LA EVOLUCION DEL PROCESO (TRABAJO DE CAMPO CON LAS COMUNIDADES) EN LAS PLATAFORMAS, TOMAR COMO EVIDENCIAS, FOTOGRAFIAS, CAPTURES DE PANTALLA, ACTAS DE ASISTENCIAS ENTRE OTROS. | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
| ASISTENCIA DIPLOMADO PARTICIPACION CIUDADANA, ESCUELA DE GOBIERNO Y CIRCULO DE OBREROS | CAPTURE DE PANTALLAZOS ASISTENCIA CAPACITACION DIPLOMADO | REALIZAR ASISTENCIA PERIODICA 02 DIAS A LA SEMANA ASISTENCIA PARTICIPATIVA DIPLOMADO | RANGOS DE FECHA 24, 26 Y 31 DE AGOSTO DE 2021
| OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS O LISTADOS DE ASISTENCIAS, SEGÚN SEA LO REQUERIDO Y TRABAJADO POR EL GESTOR HEROICO | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
| CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h | FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE AGOSTO | ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADO CON LA COMUNIDAD EN EL MES ASIGNADO, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS, INFORMES, REGISTO PLATAFORMA Y DEMAS | RANGOS DE FECHA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2021