## GESTOR BARRIO HEROICO
PLAN DE ACTIVIDADES GESTOR(A): DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
SEMANAS | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | PRODUCTOS CONCRETOS | OBSERVACIONES | FECHA
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

## JULIO
ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Actividades | Productos | Meta | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS DE ASISTENCIA.
INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO | LISTADOS DE ASISTENCIA. | bar: M 6 to J 8
UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES. | COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO | bar: M 7 to D 11
TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | bar: M 7 to S 31
LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta ) | FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA. | bar: S 10 to D 18
ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS | REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS. | bar: V 30 to S 31
REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA | bar: L 19 to S 24
MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR | FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO. | bar: J 8 to M 13
USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | RESPORTES DEL SISTEMA
ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | REPORTES E INFOMES.
OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h | FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO | bar: D 25 to S 31