## GESTOR BARRIO HEROICO
PLAN DE ACTIVIDADES GESTOR(A): MARIA TERESA ARIZA HERRERA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 33 333 152
SEMANAS | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | PRODUCTOS CONCRETOS | OBSERVACIONES | FECHA
SEMANA 1 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | Recibiendo instrucciones de parte de el Círculo de obreros, revisión e explicación de los Formatos a llevar en todo el proceso con la intervención de La señora Cristina y los integrantes del Equipo de informática | En espera de la asignación de las organizaciones a cada gestor | Martes 6 de julio 2021
| INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO | Empalme resolviendo dudas explicación del programa y conversatorio acerca de lo que se encarga la escuela de gobierno y de qué forma se debe manejar el programa de barrio Heroico en el marco del plan decenal |  | jueves 8 de Julio 2021
| UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES. | Primer acercamiento con las asociaciones para organizar encuentro inicial para la lectura del contexto conocernos y escucharlos y planificar el primer encuentro | En el momento de elaborar este documento me encuentro en espera de la asignación de la organización y del contacto y/o de la persona encargada | Viernes 9 de julio 2021
| TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | Después del acercamiento inicial concretar con la organización a la cual sea asignada y recopilar los datos para ir haciéndole el seguimiento en la aplicación SIGAD | Yo Como Gestor Heroico ya me encuentro inscrita en la aplicación y haciendo mi seguimiento | Sábado 10 de Julio 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | Alimentar y/o hacer modificaciones los formatos que se llevan en el proceso |  | Actividad a Realizar Diario
| SEGUIMIENTO TELEFÓNICO | llamar o comunicarse vía WhatsApp con la persona encargada de la iniciativa para así poder tener un mayor acompañamiento y seguimiento |  | Actividad a Realizar Diario
SEMANA 2 -3 | LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta ) | Reunión presencial para la lectura del contexto, organización planeación y proyecciónorganización planeación y proyección |  | Miércoles 14 de Julio 2021
| ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS | Solicitud de LOGISTICA, al personal asignado para tal fin Convocatorias a la comunidad para su participación en la adamblea Realizar los Formatos de las iniciativas escogidas Documentar con fotos y/o vídeo de las asambleas, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS. |  | 30-31 de Julio 2021
| REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | Encuentro con la persona encargada de la organización para la revisión de los formatos documentos de la iniciativa escogida y así poder aportar las sugerencias y/o cambios que deben realizarse para su mejor ejecución |  | Martes 20 Sabado 24 de Juliio 2021
| MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR | Delimitar el objeto de nuestro mapeo. identificar personas y organizaciones que se consideran importantes para la planeación, diseño e implementación de la iniciativa. Realizando una investigación. ... Análisis de los actores. Diseño del mapa |  | Domingo 11 Lunes 12 dd Julio 2021
| USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | Alimentar y/o hacer modificaciones los formatos que se llevan en el proceso |  | Actividad a Realizar Diario
| SEGUIMIENTO TELEFÓNICO | llamar o comunicarse vía WhatsApp con la persona encargada de la iniciativa para así poder tener un mayor acompañamiento y seguimiento |  | Actividad a Realizar Diario
SEMANA 4 | OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | visitas a la comunidad resolución de dudas socialización con los actores erc | Fechas por definir por los organismos involucrados y las necesidades que se presenten
| SEGUIMIENTO TELEFÓNICO | llamar o comunicarse vía WhatsApp con la persona encargada de la iniciativa para así poder tener un mayor acompañamiento y seguimiento |  | Actividad a Realizar Diario
| CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h | Envío de los documentos requeridos para un efectivo carga de la cuenta de cobro |  | 29-30-31 de Julio 2021

## JULIO
ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Actividades | Productos | Meta | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO | LISTADOS DE ASISTENCIA.
INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO | LISTADOS DE ASISTENCIA. | bar: M 6 to J 8
UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES. | COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO | bar: M 7 to D 11
TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB | REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB | bar: M 7 to S 31
LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta ) | FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA. | bar: S 10 to D 18
ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS | REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS. | bar: V 30 to S 31
REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA | bar: L 19 to S 24
MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR | FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO. | bar: J 8 to M 13
USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO | RESPORTES DEL SISTEMA
ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | REPORTES E INFOMES.
OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO | LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h | FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO | bar: D 25 to S 31